**О Т Ч Е Т**

За изпълнение на Програма за опазване на околната среда актуализирана с Решение № 589/22.10.2014 г. и Програма за управление на отпадъците на община Кнежа актуализирана с Решение № 470/28.01.2022 г. на Общински съвет гр.Кнежа за 2023 г.

* 1. **Дейности заложени в Програма за управление на отпадъците на Община Кнежа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Дейност** | **2.** **Задача** | **3. Отговорник** | **4.** **Срок** | **5. Източници на финасиране** |
| **1.Изготвена нова Програма за управление на отпадъците на община Кнежа за периода 2021 – 2028г.,** съгласно изискванията на „Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците за периода 2021 -2028г.“ , утвърдени със Заповед № РД- 883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, както и със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. | Приета с Решение№ 470/28.01.2022г. на Об Общински съвет гр.Кнежа за периода 2021 – 2028г. | Общинска Администрация | 2021 – 2028г. | от натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО |
| 2.Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в община Кнежа:Намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи чрез въвеждане на„електронно управление“ | 1.Реализирано електронно управление, чрез Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни.2.Брой институции, въвели електронни услуги, водещи до намаляването на отпадъците от хартия и други офис консумативи: Общини, Министерства, РИОСВ - та, Областни администрации, РЗИ, НОИ, НСОРБ, Басейнови дирекции. | Общинска Администрация и институции | 2021 – 2028 г. | Държавен бюджет |
| 3. Подпрограма за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от хартия, пластмаси, метали и стъкло:3.1. Създаване и поддържане отОбщината Кнежа на регистър с информация за местоположение и цел на площадките за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло (чл.19,ал.3, т.14 на ЗУО).;3.2 Оптимизиране и подобряване на системата за разделно събиране на отпадъците. |   Актуална и достъпнаинформация за обществеността относно местоположението на площадката/площадките: регистъра е качен  на интернет страницата на община Кнежа.**Подобряване на система за разделно събиране на отпадъците:** Договор с „Екопак България” АД и община Кнежа от 31.01.2017г.Организацията предостави 96 бр. нови цветни контейнера тип „Иглу”, които се разположиха на територията на гр. Кнежа на 25 места (пункта) , 5 места (пункта) в с.Бреница и 2 пункта в с.Еница. | Общинска АдминистрацияОбщинска администрация | Постоянен2021 – 2028 г. |   -Организация по оползотворяване |
| 4. Контрол и мониторинг на закритото общинско депо за твърди битови отпадъци – Кнежа. | Има изготвен „План за контрол и мониторинг” и същият е съгласуван и одобрен от Басейнова Дирекция – Плевен. Сключен договор №41/19.04.2023 г. с „СЖС България” ЕООД за мониторинг на закрито общинско депо – два пъти годишно. | Общинска администрация | 2021 – 2028г.30 годишен срок за изпълнение | Общински бюджет на стойност 3 500 лв. |
| 5.Осъвременяване на транспортното оборудване за сметосъбиране и сметопочистване, закупуване на съдове за смет. | 1.Съдове за смет:През 2023,г. Община Кнежа закупи 30 бр. контейнера тип «Бобър» и 375 бр. кофи тип «Мева»  | Общинска администрация  | 2021 – 2028г. | Контейнерите са закупени от бюджета на община Кнежа |
| 6. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на законодателството за биоразградимите и биоотпадъците:6.1 Въвеждане на компостиране сред населението и съгласно изпълнение на задълженията по чл.19, ал.3, т.10, чл.23, ал2 и чл.26, ал.1, т.4 от ЗУО | Община Кнежа, в партньорство с общините, членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Оряхово – Бяла Слатина, Козлодуй, Кнежа, Оряхово, Мизия, Хайредин и Борован има одобрено проектно предложение за „**Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“** с регистрационен номер № BG16M1OP002-2.002-0011 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. **Проекта е изпълненен.** | Общинска администрация и граждани |  2021 – 2028 г. | Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Общата стойност на проектното предложение е 13 498 945.68 лв. с ДДС. |
| 7.Въвеждане на системи за разделно събиране на МРО и други специфични отпадъци: | Има сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци:Сключен договор № 10/24.01.2022г. с „Нет – Метал” ООД за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, съгласно изискванията на чл.19, ал.3, т.7 и т.11 от ЗУО и за отпадъци от ИУМПС и едрогабаритни отпадъци;Сключен договор № 123/20.10.2020г. с НООРО АД за събиране на излезли от употреба батерии и акумулатори;Сключен договор № 124/20.102020г. с НООРО АД за събиране на излязло от употреба ИУЕЕО.Сключен договор №132 / 05.12.2023 г. с „Индустриални суровини” ЕООД за събиране на излезли от употреба гуми;Сключен договор №81/18.08.2022 г. с Организация по оползотворяване на текстил и обувки АД за събиране на текстилни отпадъци;Сключен договор №57/12.06.2023 г. с „Техноком”ООД за събиране на строителни отпадъци;Сключен договор №59/26.06.2023 г. с „Балбок Инженеринг” АД за събиране и оползотворяване на опасни отпадъци;Сключен договор №54/25.05.2021 г. с „Ойл рециклейшън” ЕООД за събиране отработени масла. | ОА, граждани | Постоянен | Общински бюджет и организациите по оползотворяване на отпадъци |
| 7.1.Събрано количество отпадъци през 2023г. и предадени за рециклиране. | 1.Излезли от употреба ИУЕЕО – 1100 кг. предадени на „НООРО” АД 2. Отпадъци от опаковки:-хартия, картон и др. хартиени отпадъци (син контейнер) -2 408 кг;- пластмасови отпадъци (жълт контейнер) – 2 816 кг;- отпадък от стъкло (зелен контейнер) – 4 680 кг.събрани от „Екопак България” АД;3. Отпадък от текстил – 8 670 кг. събрани от Организация по оползотворяване на текстил и обувки АД.4. Строителен отпадък - 223.66 т. събрани от „Техноком” ООД5. Опасни отпадъци – 7 кг. събрани от „Балбок Инженеринг” АД | ОА, граждани | Постоянен и отчитане ежегодно | Общински бюджет  |
|  8. Въвеждане на ефективен механизъм за контрол и предотвратяване на нови замърсявания | Осъществяване на контрол от общинска охрана и съставяне на актове на нарушителите. | Общинска администрация, общинска охрана | ПостояненПрез 2023г. са съставени 20 акта на граждани за установяване на нарушения по местните наредби на Община Кнежа |  Съставените актове са на стойност 2000 лв., от тях е постъпила сумата в размер на 400 лв. |
| 9.Съгласно чл.12 и чл.19, ал.3, т.3 от ЗУО: | - Ежегодно се извършва пролетно и есенно почистване на уличните платна, площадите, алеи, паркови и други територии от населените места в Общината, предназначени за обществено ползване.  | Общинска администрация, Местни дейности,Общински Съвет | Ежегодно  |  Общински бюджет |
| 10.Осигуряване на условия за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност – пестициди /охрана, указателни табели/ | В землището на гр. Кнежа съществува един склад, в който се съхраняват негодните и излезли от употреба ПРЗ (пестициди). Складът е общинска собственост и се намира на 7 км. на север от гр.Кнежа, в имот 339439, в бившето селскостопанско летище, в землището на гр.Кнежа. През ноември месец 2018г. стартира проект на ПУДООС за: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” по Лот 3 на територията на областите Враца, Плевен и Монтана. Дейностите по проекта се извършиха  от консорциум „ИНДЕКОСЕЙФ” ДЗЗД. Към момента пестицидите се съхраняват в скалада. | Общинска администрация, Местни дейности,Общински Съвет | Очаква сеИзвозвозване на преопакованите пестициди |   МОСВ/ПУДООС |
|  |  |  |  |  |
| **Приоритет 1 от** **Програмата за опазване на околната среда на Община Кнежа.** |  |  |  |  |
| **Повишаване на енергийната ефективност на територията на общината.****Дейности:**т.1.3.Енергийна ефективност на сградите и климатизацията, като икономия и екология във времето. | 1.Одобрен проект: **„Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа"** на стойност 683 990,35 лв. с ДДС. Проектът приключи на 09.09.2022 г. | ОА и Общински Съвет | 2021г. – 2028г. | Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ Финансови механизъм на Европейското икономическо пространство  |
| **Приоритет 2 от Програмата за опазване на околната среда на Община Кнежа.** |  |  |  |  |
| 1.Осигуряване на достатъчно количество и качествена питейна вода за нуждите на населението и поддържане на екологичната инфраструктура. | 2. Проект **„РЕКОНСТУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА“- Етап 2: Първи подетап: Гл. клон II DN110 - 1379 м.; клон 16 DN90-208 м.; клон 18 DN90-217 м.; клон 23 DN90-457 м.; клон 25 DN90-488 м.; клон 26 DN90-234 м.; клон 27 DN90-204 м.; клон 28 DN90-121 м.; клон 29 DN90-680 м.; клон 30 DN90-274 м.; клон 31 DN90-258 м.; клон 32 DN90-274 м.; клон 33 DN90-278 м.; клон 34 DN90-178 м.; клон 38 DN90-140 м.; клон 39 DN90-220 м.; клон 47 DN90-22 м.; клон 55 DN90-215 м.**Стойност на проекта 998 873,00 лв.Проектът е в процес на изпълнение | ОА и Общински Съвет | 2022 – 2023 г. | МРРБ |
| 2. Екологична инфраструктураДейност:Изграждане и поддържане на пътища, паркове, алеи и зелени площи . |  |  |  |  |
| **Приоритет 3: Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие от Програмата за опазване на околната среда**.Дейност**3.1 Поддържане и опазване на водните ресурси и** съгласно предписание на РИОСВ - ПлевенДейност:**т.3.2Опазване, поддържане и щадящо експониране на природните забележителности, защитените местности, горите, земите – общинска собственост**1.Разработен е горскостопански план за горските територии, собственост на община Кнежа; | 1.

През месец март 2023г. се извърши почистване (оборка на отпадъци) в речните легла и прилежащите им територии на реките, минаващи през град Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.1.Има изготвен „Горскостопански план на имотите, притежаващи харектеристиката по смисъла на чл.2, ал1, т.1 от Закона за горите на територията на Община Кнежа” и същият е утвърден със Заповед № I -3 -586 от 03.06.2016г. на Директора на РДГ- Ловеч;2. Има изготвен Годишен План за защита на горските територии от пожари собственост на Община Кнежа за 2023г. | Общинска администрацияОбщинска администраця и Общински Съвет | 2021 – 2028г.  2021 – 2028 г. | Общински бюджет  |
| 2. Увеличаване на процента залесеност на територията на общината | През април месец 2023г. в зелени площи на ЦГЧ се засадиха летни цветя и 3 бр. японски вишни, а през ноември месец пред сградата на Община Кнежа е засаден 1 бр. червенолистен явор и 1 бр. пъстролистен явор. Засадени са 5 бр. индийски люляк и 1 бр. вечнозелена магнолия. В зелени площи на територията на община Кнежа са засадени 5 бр. фиданки – дъб, 4 бр. фиданки – пекан. | Общинска администрация |  Периодично  |  Общински бюджет на стойност 4000 лв. |

**Изготвил:**

**П. Кавулска**

**гл. експерт „Екология”**